## Tasks
wbs_code | task_id | name | duration | es | ef | ls | lf | float | critical | %complete | budget | EV | AC | 開工 | 完工
| PA0 | 場地整備 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | YES | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 2026-03-02 | 2026-03-03
| PA1 | A棟基礎 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | YES | 100 | 40000 | 40000 | 39000 | 2026-03-04 | 2026-03-07
| PA2 | A棟結構 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | YES | 20 | 50000 | 10000 | 11000 | 2026-03-09 | 2026-03-13
| PB1 | B棟基礎 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 |  | 75 | 35000 | 26250 | 26000 | 2026-03-04 | 2026-03-07
| PB2 | B棟結構 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-10
| PF | 竣工驗收 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | YES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-14

## Summary
Project KPIs
project_id | PRJ-2026-TW-PARALLEL
project_name | 雙塔平行工程示範 (資源衝突)
region | TW
task_count | 6
project_duration | 12
critical_count | 4
has_baseline | YES
EVM (Earned Value)
data_date | 12
BAC | 170000
PV | 170000
EV | 86250
AC | 86000
SV | -83750
CV | 250
SPI | 0.50735
CPI | 1.0029
EAC | 169507.2464
VAC | 492.7536
risk_flagged | YES